Projektplanlæggeren bruger tidsrum som intervaller. Start=1 er tidsrum 1 og varighed=5 betyder, at projektet indeholder 5 tidsrum fra starttidsrummet. Indtast data med start i B5 for at opdatere diagrammet
Angiv et tidsrum inden for værdimængden af 1 til 60, eller vælg et tidsrum på listen. Tryk på ALT+PIL NED for at navigere på listen, og tryk derefter på ENTER for at vælge en værdi
Indtast en værdi fra 1 til 60, eller vælg et tidsrum på listen – tryk på ANNULLER, ALT+PIL NED og derefter på ENTER for at vælge en værdi
Denne forklaringscelle angiver varighed for plan
Denne forklaringscelle angiver faktisk varighed
Denne forklaringscelle angiver fuldført procentdel af projekt
Denne forklaringscelle angiver faktisk varighed ud over plan
Denne forklaringscelle angiver fuldført procentdel af projekt ud over plan
Tidsrum vises i diagrammet fra 1 til 60 startende fra celle H4 til celle BO4
Angiv aktivitet i kolonne B startende med celle B5

Angiv tidsrummet for startdato for plan i kolonne C startende med celle C5
Angiv tidsrummet for varighed for plan i kolonne D startende med celle D5
Angiv tidsrummet for faktisk startdato i kolonne E startende med celle E5
Angiv tidsrummet for faktisk varighed i kolonne F startende med celle F5
Angiv udført procentdel af projektet i kolonne G startende med celle G5
Projektets titel. Angiv en ny titel i denne celle. Fremhæv et tidsrum i H2. Diagramforklaringen er i J2 til AI2
Vælg et tidsrum at fremhæve i H2. En diagramforklaring er i J2 til AI2
## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet.					Fremhævning af tidsrum:	1			Varighed for plan					Faktisk startdato					% fuldført				Faktisk (ud over plan)					% fuldført (ud over plan)
AKTIVITET	STARTDATO FOR PLAN	VARIGHED FOR PLAN	FAKTISK STARTDATO	FAKTISK VARIGHED	PROCENTDEL FULDFØRT	TIDSRUM
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Processrapport	1	23	1	1	10%
Case beksrivelse	1	1	1	1	100%
Problem fomulering	1	1	1	1	100%
Projektplanlægning	1	3	1	2	25%
Metoder og teknologi	1	3	1	1	75%
Produktrapport referancer	5	23	5	1	0%
Realiseret tidsplan	1	23	1	23	0%
Konklusion	19	4	19		0%
Dagbog	1	23	1	23	0%
Produktrapport	5	19	5	19	0%
Kravspecification	1	5	1	5	0%
Testspecification	3	7	3	7	0%
Produkt	2	28	2	28	0%
Frontend	5	28	5	28	0%
Bagend	2	28	2	28	0%
Server	2	28	2	28	0%
Aktivitet 19	0	0	0	0	0%
Aktivitet 20	0	0	0	0	0%
Aktivitet 21	0	0	0	0	0%
Aktivitet 22	0	0	0	0	0%
Aktivitet 23	0	0	0	0	0%
Aktivitet 24	0	0	0	0	0%
Aktivitet 25	0	0	0	0	0%
Aktivitet 26	0	0	0	0	0%