## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 3 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato | [5 empty] | % fuldført |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [6 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Processrapport | 1 | 23 | 1 | 23 | 10%
Case beksrivelse | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Problem fomulering | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Projektplanlægning | 1 | 3 | 1 | 3 | 50%
Metoder og teknologi | 1 | 3 | 1 | 3 | 75%
Produktrapport referancer | 5 | 19 | 5 | 19 | 0%
Realiseret tidsplan | 1 | 23 | 1 | 23 | 0%
Konklusion | 19 | 4 | 19 | 4 | 0%
Dagbog | 1 | 23 | 1 | 23 | 0%
Produktrapport | 5 | 19 | 5 | 19 | 0%
Kravspecification | 1 | 5 | 1 | 5 | 0%
Testspecification | 3 | 7 | 3 | 7 | 0%
Produkt | 2 | 28 | 2 | 28 | 10%
Frontend | 5 | 25 | 5 | 25 | 0%
Backend | 2 | 28 | 2 | 28 | 5%
Server | 2 | 28 | 2 | 28 | 5%
Test | 9 | 21 | 9 | 21 | 0%
Aktivitet 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Aktivitet 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Aktivitet 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Aktivitet 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Aktivitet 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Aktivitet 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Aktivitet 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Aktivitet 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Aktivitet 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%